## Sheet2
预警系统测试修改建议
序号 | 测试日期 | 建议修改模块 | 建议修改具体事项 | 建议人 | 是否采纳修改 | 备注
1 | 2016.2.26 | 操作界面 | 建议系统登陆界面去掉“取消”选项，登陆后去掉“切换主题”，增加密码修改功能，增加预警系统“字体大小选择”功能（可选字体：大、中、小） | 总行资控部 | 已修改 | 4 现在华腾不支持字体大小功能，无法实现。
2 | 2016.2.26 | 操作界面 | 菜单“预警查询”一列，建议放第二列，以便使用。“我的工作区”客户预警任务中部分字段为便于使用，建议增加一键排序功能，建议包括：“任务编号”、“预警等级”、“客户编号”、“任务发起日期”、“任务到期日期”、“任务生成方式”、“是否超时”7个字段。 | 总行资控部 | 已修改
3 | 2016.2.26 | 操作界面 | 每个岗位向上一级提交工作任务时建议可选择向上提交的人员姓名（A\B岗均可选择）。 | 总行资控部 | 已修改
4 | 2016.2.26 | 操作界面 | 各页面子菜单增加导出协查任务列表的功能；双击任意一个任务可以进入下一处理界面，协查任务查询每点击1次，系统刷新频率一次。 | 总行资控部 | 已修改 | 协查任务查询每点击1次，系统刷新频率一次无法修改，因为一旦另一个打开的TAB页面有已经填写但尚未提交的内容也会被刷新掉。
5 | 2016.2.26 | 操作界面 | 客户经理界面人工发起预警存在BUG，点“客户预警任务”--->“人工发起预警任务”--->选定客户后不能发起人工预警。此外，选取预警核查信息采取措施建议采用勾选方式。 | 总行资控部 | 已修改 | 为方便测试，没有客户过滤，导致已发起的流程不在当前客户经理下面，另控制措施未更改为勾选，因华腾系统框架存在问题，修改之后会导致勾选效果更差
6 | 2016.2.26 | 操作界面 | 总行分派的协查如第三次分派重新调查的任务，建议重新调查的界面要显示前1次重新调查的内容（灰色，不可更改）。 | 总行资控部 | 已修改
7 | 2016.2.26 | 操作界面 | 菜单“我的工作区”中“我参与的流程”与“预警查询”菜单名称及功能有重叠，不易操作人员区分，建议归并或删除。 | 总行资控部 | 不修改 | 该功能是提供给所有系统用户查询任务流向的，如A用户填写完风险排除后无法在“预警查询”菜单中查询到任务提交给谁审核了，此时进入“我参与的流程中”中第一个TAB页就能查询到任务目前在谁手上审核，第二个TAB页是自己发送的任务目前在谁手里处理，如A用户发起了3个协查任务，不知道当前在谁手里处理，就能通过【我发起的流程】查询到，且该功能不影响使用，不需要建议不使用该菜单就好了。
8 | 2016.3.1 | 操作界面 | 登录总行管理岗界面，他的任务不在主页显示，而要从我的工作区/客户预警任务查看，建议在他的主页界面直接显示。 | 资控部/姚 | 已修改 | 岗位原因，一个角色拥有两个岗位时会出现此情况（岗位不同，工作台内容不同），切换岗位即可
9 | 2016.3.1 | 操作界面 | “审批历史意见”部分：1、具体内容需要点击下方的“查看意见”查看，建议简化操作步骤如采取双击，即科查看该条详细内容。2、如果该条意见有附件，希望能作记号标识，点击标识即可联网查看或者下载。3、字段太多，如任务名、任务操作人、任务接收时间、任务完成时间，建议这几个字段简化或者非必要字段删除，留给大部分空间显示“意见”。4、发现历史意见排列顺序不规律，建议按照审批等级或者时间先后排列。 | 资控部/姚 | 未修改 | 2016-03-09下班前改完。 问题1：可以修改。 问题2：审批历史意见中都没有附件。 问题3：如果只放意见，就无法查看意见提出时间，谁提的意见，谁提交的任务，且该功能为通用功能，一旦修改全系统都需要这样改。 问题4：意见历史都是按照任务处理时间排序的。
10 | 2016.3.1 | 操作界面 | 客户经理界面系统自动预警，点“处理”--->显示的界面的基本信息一栏，客户预警登记和机构处显示空白 | 资控部/娟 | 已修改
11 | 2016.3.1 | 操作界面 | 主页面，登录信息、任务总览部分占据较大空间，建议压缩。 | 资控部/姚 | 已修改
12 | 2016.3.1 | 操作界面 | 非因为预警信息，发起任何一起协查，如何操作？ | 资控部/姚 | 未修改
联系电话：38576657（姚）、38575256（卞）、38576651（周）